## Sheet1
No | KPTNo | 課題 | 詳細 | 対策案
1 |  | 他部署からの業務依頼フロー | 他部署からのスマホチームの依頼方法が確立していない ⇒現状RedmineやBackLog、議事録、口頭など様々で一元管理出来ていない | Redmineで一元管理したい
2 | 20 25 | 開発環境不足 | 本番・評価環境しかなく、開発が滞る場面がある | 評価・開発・ステージング・本番くらいはほしい。。。 ⇒サーバ側での対応は2年ほど特に進捗はなく、対応状況も不明 ⇒サーバ側にスマホ担当つけて、キチンと責任をもって対応してほしい
3 |  | トラブル対応フローの確立 | サービスにトラブルが発生した際の対応が不明 ⇒連絡はどこにすればいいのか？ ⇒対応の進捗状況はどこで把握すればいいのか？ ⇒各部署の対応責任者は誰なのか？ | トラブル対応フローの確立
4 |  | アプリ申請時のフローの明確化 | アプリ申請に関わる作業や作成物の保存方法、公開範囲等の明確化 ⇒キーやdevアカウントの周知の公開範囲、保存場所 ⇒申請時の最終確認チェック書 ⇒バイナリ等の保存方法やアプリ文言作成の明文化 | 確立
5 |  | 端末管理方法の明確化 | テスト端末の管理方法 ⇒iOS商用端末の管理(棚卸) ⇒レンタルシステムの構築(整備)
6 | 3 17 18 6 7 14 23 24 | 関連部署の共通事項の共有 | 1つのプロジェクトに必要・参照としている資料があちらこちらに点在しておりかつ管理が煩雑 ⇒１つのプロジェクトにおける資料・情報の可能な限りの一元管理の徹底(仕様・スケジュール等)
7 | 1 12 3 17 (5) 6 20 21 | プロジェクト進行フローの制定 | 上記の上で、どのタイミングまでに、どの資料を、誰に提出し、誰に承認をもらうのか 各部署の代表者で全体でコンセンサスをとる必要がある また追加導入案件に関してはDEADを設けて、超えた場合は次回以降の導入にする | ・やった方がよいこと 1、担当者の明確化 ⇒この案件の連絡事項を共有するのはだれか？ 2、全体スケジュールの共有 ⇒いつまでに何をやらなくてはならないのか？ 3、タスクの確認、期限の設定 ⇒誰がボールを持っているのか、いつまでにレスポンスしなければならないのか
8 | 11 24 | 会議の機能の明確化 | 多くの会議があるが、何のための会議なのか目的がはっきりしない ⇒情報共有の会議なのか、案件検討の会議なのか、事案承認の会議なのか。 | 目的の明確化、会議の併合？削減
9 | 2 | 中長期的な課題の抽出
10 | 22 | 開発関連資料不足
10